## 附件一
附件1
“散乱”工业企业（场所）综合整治清单
填报单位：昆区工信局 | [17 empty] | 填报时间：2019年11月25日
序号 | 旗县（盟市、区） | 乡镇街 | 工业企业（场所） | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 企业规模 | 投资额 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 现有治污设施 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 实际完成时间 | 备注
一、拟关停取缔类企业
1 | 昆区 | 昆河镇 | 包头市鹿明气体有限公司 |  | 西河楞 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 气体 |  | 氧气、乙炔 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、昆河镇 | 魏俊 |  | 正在拆除设备
2 | 昆区 | 卜汉图镇 | 加工塑料颗粒 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 塑料 |  | 塑料颗粒 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 设备已拆除
3 | 昆区 | 卜汉图镇 | 废塑料堆放 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 塑料 |  | 塑料 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 设备已拆除
4 | 昆区 | 卜汉图镇 | 水玻璃厂 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 玻璃 |  | 玻璃 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 已停产，厂房内有设备
5 | 昆区 | 卜汉图镇 | 炼铁厂 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 废铁 |  | 铁块 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 已停产
6 | 昆区 | 卜汉图镇 | 废轮胎炼油 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 废轮胎 |  |  |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 设备已拆除
7 | 昆区 | 卜汉图镇 | 废塑料回收加工 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 废塑料 |  | 塑料 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 已停产
8 | 昆区 | 卜汉图镇 | 水洗废塑料 |  | 新光四村 |  |  | 工业 | 小规模 |  | 废塑料 |  | 塑料 |  | 无手续、园区以外 | 关停 | 2019-12-01 | 工信局、卜汉图镇 | 赵俊 |  | 设备已拆除
二、拟整合搬迁类企业
序号 | 旗县（盟市、区） | 乡镇街 | 工业企业（场所） | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 企业规模 | 投资额 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 现有治污设施 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 实际完成时间 | 备注
三、拟升级改造类企业（包含手续不完善企业）
序号 | 旗县（盟市、区） | 乡镇街 | 工业企业（场所） | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 企业规模 | 投资额 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 现有治污设施 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 实际完成时间 | 备注
1 | 昆区 | 金属深加工园区 | 包头市如通混凝土有限责任公司 |  | 金属深加工园区 |  |  | 工业 |  |  | 水泥、砂石 | 电 | 混凝土 |  | 无手续 | 完善手续 | 2020-12-01 | 工信局、金属深加工园区 | 吴刚 |  | 已备案，有环评，正在办理安评
2 | 昆区 | 金属深加工园区 | 包头市新丰电炉设备有限公司 |  | 包头金属深加工园区 |  |  | 工业 |  |  |  |  | 熔炉制造 |  | 手续不完善 | 完善手续 | 2020-12-07 | 工信局、金属深加工园区 | 吴刚 |  | 正在办理手续
3 | 昆区 | 金属深加工园区 | 包头市宏业兴彩板钢构有限责任公司 |  | 包头金属深加工园区 |  |  | 工业 |  |  |  |  | 彩钢板加工 |  | 手续不完善 | 完善手续 | 2020-12-08 | 工信局、金属深加工园区 | 吴刚 |  | 正在办理手续

## 附件二
附件2
“散乱”工业企业综合整治进度表
填报单位： | [9 empty] | 填报时间：
序号 | 旗县区（盟市、区） | 乡镇街关停取缔企业数量 |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计
|  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 昆区 | 8 | 9 | 90% | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35%

## 附件三
附件3
“散乱”工业企业综合整治联络表
填报单位： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 旗县区（盟市、区） | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 联络人 | 职务 | 联系电话
1 | 昆都仑区 | 王强 | 区政府副区长 | 13904725110 | 李红宇 | 工信局局长 | 13604729877
2
3
4
5
6
7