包头市2022年中央财政支持

农牧民专业合作社项目实施方案

按照自治区农牧厅、财政厅《关于做好2022年农业生产发展等项目实施的通知》（内农牧计财发〔2022〕346号）要求，做好2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施工作，现结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的重大决策部署，以提高农牧业综合生产能力、保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农牧业增效和农牧民增收，推进现代农牧业发展为目标，围绕加快推动新型农牧业经营主体高质量发展，重点支持制度健全、管理规范、带动力强的农牧民合作社示范社，通过改善生产经营条件，加强基础设施建设，规范财务核算，应用先进技术，提高农牧民合作社生产经营能力、管理能力、市场竞争能力和服务带动能力，推动农牧民合作社提质增效，为全面推进乡村振兴、加快农牧业农村牧区现代化提供有力支撑。鼓励种植规模大、技术装备适宜、带动能力强的农牧民合作社、联合社积极承担大豆油料扩种任务，开展大豆玉米带状复合种植。

二、支持内容

一是改善生产条件，应用先进技术，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力。

二是开展农畜产品初、深加工厂房建设，购置农畜产品初加工、整理、储存、运销设备；建设清选包装、冷藏保鲜、仓储烘干等设施, 减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。

三是建设电子商务和物流服务站点，为农牧民提供物资采购、品牌注册、技术指导、产品销售等综合性服务，拓宽产品销售渠道，提高市场营销能力。

四是鼓励合作社发展新产业新业态，由种养业向产加销一体化拓展。

合作社在进行项目建设时，涉及用地、环保审批的，要办理有关手续，符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等的，要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。

三、重点支持区域

对列入农业农村部、自治区农牧民合作社质量提升整县推进试点的旗县给予倾斜；对开展粮食和大豆油料作物种植、开展社会化服务的合作社给予倾斜。

四、支持对象、补助方式和标准

重点支持旗县级以上农牧民合作社示范社及联合社，并支持多个农牧民合作社开展联合建设,避免设施闲置浪费。列入支持范围的农牧民合作社须纳入农业农村部“新农直报”系统。2019年-2021年已享受项目补助的合作社，原则上不再享受同类项目补助，从事粮食生产的农牧民合作社可适当放宽。

补助采取“先建设后补助”的方式，即合作社按照批复的项目建设内容实施，由旗县农牧部门检查验收合格后，旗县财政部门向项目承担主体拨付项目资金。

补助标准采取“双限”原则，适当支持。享受项目支持的合作社应配套项目资金，补助资金占比不超过项目总投资的50%，单个主体补助资金原则上不超过15万元。以粮食生产为主的合作社为小农牧户提供农业生产社会化服务的，可不配套项目资金。有条件的地方可安排地方财政资金适当叠加补助。

本次项目实施以前建设的设施、购置的设备不予补贴，已享受国家农机购置补贴的，不得用本项目补助资金购置同一农机具。

五、组织实施

（一）市农牧局负责项目组织指导。一是根据自治区下达的项目任务清单，制定我市项目实施方案，细化项目实施内容，明确资金用途、申报程序、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等。二是组织专家对旗县推荐的合作社进行评审，有条件的地方可组织进行实地评审或实地抽审，评审结果要通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日，公示后按照程序批复实施项目。三是做好监督指导，在项目实施过程中，开展监督指导工作，对发现的问题及时解决。

（二）旗县农牧部门负责项目组织实施。一是根据市级农牧部门实施方案和有关要求，结合实际，制定本旗县的项目实施方案，细化实施内容，明确资金用途、申报程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等内容。各旗县区实施方案于2022年8月25日前报包头市农牧局。二是通过社会公开的方式组织符合条件的合作社进行申报，并提交有关材料（提交材料包括营业执照及组织机构代码、合作社章程、相关制度及入社成员名单、合作社成员代表大会申报项目的决议、合作社基本情况及经营情况、上年度资产负债表、项目建议书、项目用地审批手续证明、环保部门审批意见等）。农牧部门对申报项目的合作社进行遴选审核，组织专家进行实地考察、初审，初审结果应通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日。公示后按照程序将初审合格的农牧民合作社名单报市农牧局备案，原则上旗县应按照1∶1.2以上的比例差额推荐。各旗县区将推荐名单于2022年9月20日前报包头市农牧局。三是抓好项目落实，指导承担项目的合作社细化完善项目实施内容，定期对项目实施情况进行跟踪检查，项目完成后组织进行验收，并及时拨付资金，同时对本旗县项目实施整体情况开展绩效评价和工作总结。

六、工作要求

（一）加强组织领导。市农牧局按照项目总体要求将项目任务、资金及时下达旗县区。旗县区农牧部门要成立项目实施领导小组，建立相关工作机制，制定可行的实施方案，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促抓好项目落实。

（二）注重监管指导。市农牧局负责对项目的监督指导，随时掌握合作社项目实施和资金使用情况，确保项目实施不走偏。旗县农牧部门要做好项目的具体实施工作，指导承担项目的合作社按照批复内容进行实施，将财政补助资金形成的资产量化到合作社成员，并通过“新农直报”系统及时将合作社获得财政补助资金情况报送到系统中。要建立支持合作社发展项目库，储备一批制度健全、管理规范、带动力强、为农牧民服务意识较强的合作社，并根据项目实施情况，对项目库进行定期更新，建立“有进有出”的管理制度。

（三）规范资金管理。旗县区农牧部门要加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目完成验收合格后，与财政部门及时沟通，及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。

（四）开展绩效评估。旗县区农牧部门要建立健全项目绩效评价机制，将项目实施情况、任务完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效评价内容，形成旗县区项目自评报告，并对项目实施情况进行全面总结，于2022年11月10日前将项目总结和自评报告，连同《支持农牧民合作社发展项目统计汇总表》（附件1）、《承担项目的农牧民合作社基本情况表》（附件2）一并报送至市农牧局。自治区、盟市农牧部门适时将对项目实施情况进行抽查，全面开展绩效评价，绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据。

联 系 人：李正  马健

电    话：0472-5256041

邮    箱：btnmjjjhzk@126.com

附件：1.支持农牧民合作社发展项目任务分配表

2.支持农牧民合作社发展项目统计汇总表

3.承担项目的农牧民合作社基本情况表

4.支持农牧民合作社发展项目绩效评价表

附件1：

支持农牧民合作社发展项目任务分配表

| 旗县区 | 分配名额（个） |
| --- | --- |
| 昆 区 | 2 |
| 青山区 | 2 |
| 东河区 | 7 |
| 九原区 | 9 |
| 石拐区 | 2 |
| 土右旗 | 7 |
| 达茂旗 | 4 |
| 合计 | 33 |

附件2：

支持农牧民合作社发展项目统计汇总表

盟市：                                                            单位：个

| 旗县 | 国家级示范社 | 自治区级示范社（个） | 盟市级示范社（个） | 旗县级示范社 | 非示范社 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

承担项目的农牧民合作社基本情况表

盟市：                                                           单位：人、户、万元

| 序号 | 合作社名称 | 登记日期 | 实有成员总数 | 主要产业 | 年经营 收入 | 带动非成员农牧户 | 带动建档立卡脱贫户 | 项目建设主要内容 | 示范社 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：实有成员数、带动非成员农牧户、年经营收入均为2020年底数据。

附件4：

支持农牧民合作社发展项目绩效评价表

盟市：

| 考核指标 | 评价标准 | 分值 | 评价依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 （25分） | 盟市制定印发支持合作社发展项目实施方案。 | 4 | 查看项目实施方案、申报资料、相关文件等材料 |  |
|  | 项目实施旗县制定实施方案，方案内容完整，可操作性强，项目实施方案主要包括实施程序、资金用途、申报程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收等内容。 | 2 |  |  |
|  | 项目实施旗县成立项目推进机构，监督指导项目实施。 | 2 |  |  |
|  | 项目实施旗县通过公共媒体向社会公开支持合作社发展项目，组织符合条件的合作社进行申报。 | 3 |  |  |
|  | 申报项目的合作社提交完备的申报材料。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县建立项目评审机制，组织专家实地考察、初审，初审结果通过公共媒体向社会公示，并按照1∶1.2以上的比例向盟市推荐承担项目的合作社。 | 5 |  |  |
|  | 盟市建立项目评审机制，组织专家对旗县推荐的合作社进行评审，评审结果通过公共媒体向社会公示，并进行批复。 | 4 |  |  |
| 项目实施 （50分） | 项目实施前，合作社向全体成员公示项目实施内容，并经三分之二以上成员（代表）进行签字确认。 | 3 | 现场查看有关文件、财务管理制度、会计账簿、系统、等资料 |  |
|  | 承担项目的合作社实际建设项目与申报项目一致。 | 3 |  |  |
|  | 项目实施旗县定期检查、指导、督促项目实施。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县对每个合作社项目实施情况进行验收。 | 8 |  |  |
|  | 项目实施旗县按要求及时提交上报工作总结。 | 5 |  |  |
|  | 项目资金拨付到位，资金拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 |  |  |
|  | 项目资金使用符合“双限”原则。 | 5 |  |  |
|  | 承担项目的合作社将财政补助资金形成的资产量化到成员。 | 2 |  |  |
|  | 承担项目的合作社严格执行相关财务制度，财务资料完整，会计核算规范。 | 5 |  |  |
|  | 承担项目的合作社纳入农业农村部新农直报系统。 | 3 |  |  |
|  | 项目完成后，盟市对承担项目的合作社进行检查，对项目实施整体情况开展绩效评价和工作总结，并按时上报工作总结。 | 6 |  |  |
| 项目绩效 （25分） | 项目实施旗县完成支持合作社项目任务量。 | 8 | 实地查看项目实施情况，入户调查，查阅记账凭证，总结报告等材料情况 |  |
|  | 项目实施完成后，成员满意度达到80%以上。 | 2 |  |  |
|  | 项目实施旗县完善“新农直报”系统。 | 3 |  |  |
|  | 承担项目的合作社与项目区内农牧户建立利益联结机制。 | 2 |  |  |
|  | 项目建设涉及用地、环保审批的，要具备有关手续，并符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。 | 5 |  |  |
|  | 及时总结典型经验，在旗县、盟市、自治区、国家媒体上宣传报道，在一定范围内推广交流。 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

绩效评价小组人员签字：